广东省第二人民医院“健康广东”直播服务需求

一、服务商资格

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2. 依法取得《营业执照》和《税务登记证》、《组织机构代码证》或（三合一）。

3. 本次论证不接受联合体报名。

二、采购需求

以医院提供的信息为基础，策划涵盖医院急救相关专科、专家的科普直播计划，提供直播服务共7场，每场约60分钟，整合直播内容形成科普文章和科普短视频，其中短视频时长为1分钟内，每场直播不少于3条，在多平台进行二次传播，扩大影响力。

三、具体采购内容

（一）主要要求

| 时间要求 | 系列视频的拍摄、制作、直播日程安排如下（具体以实际进展进行调整）： 1.方案：合同签订日之后10日内完成策划方案。 2.采访拍摄阶段：合同签定日之后15日内，开始组织采访拍摄拍摄组进行拍摄。 3.编辑审核阶段：采访、拍摄完成的5日内，提供稿件、作品给院方初审，有修改意见的在3天内完成。 4.第二稿审查：根据院方审查意见修改、补充。 5.第三稿定稿：最后定稿后，按方案时间在约定的渠道进行发布，并提供最终版材料给院方归档。 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 自合同签订日起至2025年12月31日，提供直播服务共7场，每场约60分钟（“健康广东”直播项目要求）。 |
| 付款方式 | 预算金额：70000.00元（柒万元整） 1期：支付比例70%，合同签订生效后15个工作日内。 2期：支付比例30%，交供应商完成项目并经采购人验收合格后，成交供应商须相应金额的发票后15个工作日以内。 |
| 验收要求 | 成交供应商需提供本项目有关的各项资料给采购人，采购人组织验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |

（二）技术标准与要求

| 格式要求 | 1.拍摄编辑格式：全高清(1920X1080)拍摄编辑(采购人提供的资料除外)。 2.音频格式：2声道立体声。 3.播放格式：用移动硬盘复制的全高清数据影像文件格式 (MOV/ MP4) 。 |
| --- | --- |
| 数量和时长要求 | 根据专科、专家情况，拍摄制作9条直播视频，每条时长约60分钟。 |
| 技术要求 | 1.摄影机：采用专业影视移动拍摄专用设备、高清数码摄像系统拍摄。 2.灯光：根据实际情况配备相应的灯光设备。 3.收音：采用专业的收音设备，确保视频同期声音质。 |
| 渠道要求 | 1.要求广东省主流媒体，媒体品牌价值位居全国前列，具有较高影响力，覆盖面广。 2.拥有自己的新闻客户端，具有成熟的记者采编团队。 3.在有权威性、公信力的直播平台发布。 |

四、质量标准

1. 中标人保证合同服务符合《用户需求书》要求。

2. 中标人须尊重和服从采购人的领导和管理，很好的配合采购人的工作安排。

3. 中标人保证合同项下提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权或其他合法权利。否则，中标人须对第三方承担全部责任并承担因此而发生的所有费用。

4. 中标人完成的作品必须符合中国法律、法规、政策的规定等要求。

5. 中标人完成的所有作品均按标准制作。

五、服务要求

1. 中标人需在双方约定的时间内完成，均按中标人和采购人商议的计划推进表严格把握时间进度。采购人相关意见提出后，中标人应在3天之内响应，并提出明确的修改时间。

2. 自行取得相关产品或服务的行业授权许可。

六、知识产权

1. 知识产权是指根据相关法律法规、行政法规以及国际条约、协定或合同的规定，相关方对智力成果享有的任何权利，其种类不限于著作权、专利权和商标权等。

2. 广东省第二人民医院对服务资料、服务成果享有全球范围内的权利，可以对服务资料、服务成果进行单方面认为必要或适当的任何修改。

七、安全及保密

双方保证对在谈判、签订、执行合同过程中所获悉的属于无法自公开渠道获得的文件及资料（包括但不限于商业秘密、工作秘密、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他有关信息）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，不得向任何第三方泄露该商业秘密或未公开工作信息的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。